## คู่มือ
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มที่ 3 ข้อมูลประกอบการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการในรูปแบบ Gantt Chart
รายการ | รายละเอียด | Cell
โครงการ | กรอกชื่อโครงการ | D1
กระทรวงเจ้าสังกัด | เลือกชื่อกระทรวงเจ้าสังกัด | D2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ | เลือกชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ | D3
มูลค่าของโครงการ | มูลค่าของโครงการตามประกาศ สคร. ขอให้กรอกเป็นตัวเลข ทศนิยม 2 ตำแหน่ง | D4
วันเริ่มต้น | ขอให้กรอกวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการร่วมลงทุน/วันที่ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน | H5
กิจกรรม | ชื่อกิจกรรมที่ดำเนินงาน (หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถเพิ่มเติม Row ในแต่ละหัวข้อการดำเนินการหลักได้ตามความเหมาะสม) | B10-B…
ผู้รับผิดชอบ | ชื่อบุคคล/คณะทำงาน/คณะกรรมการ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน | D10-D…
สถานะ | เลือกสถานะของกิจกรรม - เลือก "On Hold" พักการดำเนินงานชั่วคราว - เลือก "In Progress" กรณีที่กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ - เลือก "Not Started Yet" กรณีที่กิจกรรมยังไม่เริ่มดำเนินการ - เลือก "Complete" กรณีที่กิจกรรมดำเนินโครงการแล้วเสร็จ | E10-E…
วันเริ่ม | กรอกวันที่เริ่มต้นตามแผนที่ทำกิจกรรม โดย "D/M/YYYY คศ." เช่น วันที่ 31 มกราคม 2565 กรอก "31/1/2022" | F10-F…
วันสิ้นสุด | กรอกวันที่สิ้นสุดตามแผนที่ทำกิจกรรม โดย "D/M/YYYY คศ." เช่น วันที่ 31 มกราคม 2565 กรอก "31/1/2022" | G10-G…
Tracker | ระบบจะแจ้งเตือนผลการดำเนินการอัตโนมัติ แปลผลตามวันเริ่ม-วันสิ้นสุด | H10-H…
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 02-298-5880 ต่อ 3216 (เสาวภา), 3219 (วสันต์)

## Template
โครงการ
กระทรวงเจ้าสังกัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
มูลค่าโครงการ |  |  | ล้านบาท
[5 empty] | วันเริ่มต้น: | 2023-01-01
[13 empty] | ม.ค. |  |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย. |  |  |  | ต.ค. |  |  |  |  | พ.ย. |  |  |  | ธ.ค. |  |  |  |  | ม.ค. |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย. |  |  |  |  | ต.ค. |  |  |  | พ.ย. |  |  |  | ธ.ค. |  |  |  |  | ม.ค. |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  |  | ก.ย. |  |  |  | ต.ค. |  |  |  | พ.ย. |  |  |  |  | ธ.ค. |  |  |  | ม.ค. |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  |  | ก.ย. |  |  |  | ต.ค. |  |  |  | พ.ย. |  |  |  |  | ธ.ค. |  |  |  | ม.ค. |  |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  | พ.ค. |  |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  | ส.ค. |  |  |  |  | ก.ย. |  |  |  | ต.ค. |  |  |  |  | พ.ย. |  |  |  | ธ.ค. |  |  |  | ม.ค. |  |  |  |  | ก.พ. |  |  |  | มี.ค. |  |  |  | เม.ย. |  |  |  |  | พ.ค. |  |  |  | มิ.ย. |  |  |  | ก.ค. |  |  |  |  | ส.ค. |  |  |  | ก.ย. |  |  |  | ต.ค. |  |  |  |  | พ.ย. |  |  |  | ธ.ค.
กิจกรรม |  | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | Tracker | สาเหตุ ความล่าช้า | NEW START DATE | NEW DUE DATE | DURATION | NEW PLAN (New ROW) | % PROGRESS | [313 empty] | x | time axis 2023-01-01 to 2028-12-24
[13 empty] | 1/1/2566 | 8/1/2566 | 15/1/2566 | 22/1/2566 | 29/1/2566 | 5/2/2566 | 12/2/2566 | 19/2/2566 | 26/2/2566 | 5/3/2566 | 12/3/2566 | 19/3/2566 | 26/3/2566 | 2/4/2566 | 9/4/2566 | 16/4/2566 | 23/4/2566 | 30/4/2566 | 7/5/2566 | 14/5/2566 | 21/5/2566 | 28/5/2566 | 4/6/2566 | 11/6/2566 | 18/6/2566 | 25/6/2566 | 2/7/2566 | 9/7/2566 | 16/7/2566 | 23/7/2566 | 30/7/2566 | 6/8/2566 | 13/8/2566 | 20/8/2566 | 27/8/2566 | 3/9/2566 | 10/9/2566 | 17/9/2566 | 24/9/2566 | 1/10/2566 | 8/10/2566 | 15/10/2566 | 22/10/2566 | 29/10/2566 | 5/11/2566 | 12/11/2566 | 19/11/2566 | 26/11/2566 | 3/12/2566 | 10/12/2566 | 17/12/2566 | 24/12/2566 | 31/12/2566 | 7/1/2567 | 14/1/2567 | 21/1/2567 | 28/1/2567 | 4/2/2567 | 11/2/2567 | 18/2/2567 | 25/2/2567 | 3/3/2567 | 10/3/2567 | 17/3/2567 | 24/3/2567 | 31/3/2567 | 7/4/2567 | 14/4/2567 | 21/4/2567 | 28/4/2567 | 5/5/2567 | 12/5/2567 | 19/5/2567 | 26/5/2567 | 2/6/2567 | 9/6/2567 | 16/6/2567 | 23/6/2567 | 30/6/2567 | 7/7/2567 | 14/7/2567 | 21/7/2567 | 28/7/2567 | 4/8/2567 | 11/8/2567 | 18/8/2567 | 25/8/2567 | 1/9/2567 | 8/9/2567 | 15/9/2567 | 22/9/2567 | 29/9/2567 | 6/10/2567 | 13/10/2567 | 20/10/2567 | 27/10/2567 | 3/11/2567 | 10/11/2567 | 17/11/2567 | 24/11/2567 | 1/12/2567 | 8/12/2567 | 15/12/2567 | 22/12/2567 | 29/12/2567 | 5/1/2568 | 12/1/2568 | 19/1/2568 | 26/1/2568 | 2/2/2568 | 9/2/2568 | 16/2/2568 | 23/2/2568 | 2/3/2568 | 9/3/2568 | 16/3/2568 | 23/3/2568 | 30/3/2568 | 6/4/2568 | 13/4/2568 | 20/4/2568 | 27/4/2568 | 4/5/2568 | 11/5/2568 | 18/5/2568 | 25/5/2568 | 1/6/2568 | 8/6/2568 | 15/6/2568 | 22/6/2568 | 29/6/2568 | 6/7/2568 | 13/7/2568 | 20/7/2568 | 27/7/2568 | 3/8/2568 | 10/8/2568 | 17/8/2568 | 24/8/2568 | 31/8/2568 | 7/9/2568 | 14/9/2568 | 21/9/2568 | 28/9/2568 | 5/10/2568 | 12/10/2568 | 19/10/2568 | 26/10/2568 | 2/11/2568 | 9/11/2568 | 16/11/2568 | 23/11/2568 | 30/11/2568 | 7/12/2568 | 14/12/2568 | 21/12/2568 | 28/12/2568 | 4/1/2569 | 11/1/2569 | 18/1/2569 | 25/1/2569 | 1/2/2569 | 8/2/2569 | 15/2/2569 | 22/2/2569 | 1/3/2569 | 8/3/2569 | 15/3/2569 | 22/3/2569 | 29/3/2569 | 5/4/2569 | 12/4/2569 | 19/4/2569 | 26/4/2569 | 3/5/2569 | 10/5/2569 | 17/5/2569 | 24/5/2569 | 31/5/2569 | 7/6/2569 | 14/6/2569 | 21/6/2569 | 28/6/2569 | 5/7/2569 | 12/7/2569 | 19/7/2569 | 26/7/2569 | 2/8/2569 | 9/8/2569 | 16/8/2569 | 23/8/2569 | 30/8/2569 | 6/9/2569 | 13/9/2569 | 20/9/2569 | 27/9/2569 | 4/10/2569 | 11/10/2569 | 18/10/2569 | 25/10/2569 | 1/11/2569 | 8/11/2569 | 15/11/2569 | 22/11/2569 | 29/11/2569 | 6/12/2569 | 13/12/2569 | 20/12/2569 | 27/12/2569 | 3/1/2570 | 10/1/2570 | 17/1/2570 | 24/1/2570 | 31/1/2570 | 7/2/2570 | 14/2/2570 | 21/2/2570 | 28/2/2570 | 7/3/2570 | 14/3/2570 | 21/3/2570 | 28/3/2570 | 4/4/2570 | 11/4/2570 | 18/4/2570 | 25/4/2570 | 2/5/2570 | 9/5/2570 | 16/5/2570 | 23/5/2570 | 30/5/2570 | 6/6/2570 | 13/6/2570 | 20/6/2570 | 27/6/2570 | 4/7/2570 | 11/7/2570 | 18/7/2570 | 25/7/2570 | 1/8/2570 | 8/8/2570 | 15/8/2570 | 22/8/2570 | 29/8/2570 | 5/9/2570 | 12/9/2570 | 19/9/2570 | 26/9/2570 | 3/10/2570 | 10/10/2570 | 17/10/2570 | 24/10/2570 | 31/10/2570 | 7/11/2570 | 14/11/2570 | 21/11/2570 | 28/11/2570 | 5/12/2570 | 12/12/2570 | 19/12/2570 | 26/12/2570 | 2/1/2571 | 9/1/2571 | 16/1/2571 | 23/1/2571 | 30/1/2571 | 6/2/2571 | 13/2/2571 | 20/2/2571 | 27/2/2571 | 5/3/2571 | 12/3/2571 | 19/3/2571 | 26/3/2571 | 2/4/2571 | 9/4/2571 | 16/4/2571 | 23/4/2571 | 30/4/2571 | 7/5/2571 | 14/5/2571 | 21/5/2571 | 28/5/2571 | 4/6/2571 | 11/6/2571 | 18/6/2571 | 25/6/2571 | 2/7/2571 | 9/7/2571 | 16/7/2571 | 23/7/2571 | 30/7/2571 | 6/8/2571 | 13/8/2571 | 20/8/2571 | 27/8/2571 | 3/9/2571 | 10/9/2571 | 17/9/2571 | 24/9/2571 | 1/10/2571 | 8/10/2571 | 15/10/2571 | 22/10/2571 | 29/10/2571 | 5/11/2571 | 12/11/2571 | 19/11/2571 | 26/11/2571 | 3/12/2571 | 10/12/2571 | 17/12/2571 | 24/12/2571
ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ | [325 empty] | x
การเสนอให้ คกก. PPP พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ |  | สคร. | Complete | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Done |  |  |  | 0 |  | 100% | [313 empty] | x | bar: 2023-01-01
การเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการ |  | ชื่อหน่วยงาน....+กระทรวง...+สลค. | Complete | 2023-01-22 | 2023-01-28 | Done |  |  |  | 6 |  | 100% | [313 empty] | x | bar: 2023-01-22
การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก | [325 empty] | x
พิจารณาประสานบุคคลที่สมควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Complete | 2023-01-29 | 2023-02-01 | Done |  |  |  | 2 | CLICK | 100% | [313 empty] | x | bar: 2023-01-29
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Complete | 2023-02-02 | 2023-02-05 | Done |  |  |  | 3 | CLICK | 100% | [313 empty] | x | bar: 2023-02-05
ประสานขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการคัดเลือก |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Complete | 2023-02-05 | 2023-02-09 | Done |  |  |  | 4 | [315 empty] | x | bar: 2023-02-05
การจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) | [325 empty] | x
ประสานขอรายชื่อผู้สังเกตการณ์จากองค์กรที่ สคร. มอบหมาย |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Complete | 2023-02-10 | 2023-02-15 | Done |  |  |  | 5 |  | 50% | [313 empty] | x | bar: 2023-02-12
พิจารณาส่งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ |  | องค์กรที่ สคร. มอบหมาย (IP) | Complete | 2023-02-16 | 2023-02-28 | Done |  |  |  | 12 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-02-19 to 2023-02-26
พิจารณาคัดเลือก+แจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สคร. | Complete | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Done |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-03-05 to 2023-03-26
… |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
… |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
ลงนามข้อตกลงคุณธรรม+หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับ |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Complete | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Done |  |  |  | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
จัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน | [325 empty] | x
จัดทำร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับ |  | คณะทำงาน... | Complete | 2023-04-05 | 2023-04-30 | Done |  |  |  | 25 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-04-09 to 2023-04-30
จัดทำ Market Sounding |  | ชื่อหน่วยงาน.... | In Progress | 2023-04-01 | 2023-04-29 | Delay |  |  |  | 28 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-04-02 to 2023-04-23
ปรับปรุงร่างเอกสารตามผล Market Sounding |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 2023-04-30 | 2023-05-15 | Delay |  |  |  | 15 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-04-30 to 2023-05-14
… |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
… |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
… |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
… |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
การะประชุมคณะกรรมการคัดเลือก | [325 empty] | x
ครั้งที่ 1/66 (Kick off meeting) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Complete | 2023-05-01 | 2023-05-01 | Done |  |  |  | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
ครั้งที่ 2/66 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Complete | 2023-05-20 | 2023-05-31 | Done |  |  |  | 11 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-05-21 to 2023-05-28
ครั้งที่ 3/66 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Complete | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Done |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-06-04 to 2023-06-25
ครั้งที่ 4/66 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | On Hold | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Delay |  |  |  | 30 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-07-02 to 2023-07-30
ครั้งที่ 5/66 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | In Progress | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Delay |  |  |  | 30 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-08-06 to 2023-08-27
ครั้งที่ 6/66 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | In Progress | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Delay |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-09-03 to 2023-09-24
ครั้งที่ 1/67 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Not Started Yet | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Delay |  |  |  | 30 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-10-01 to 2023-10-29
ครั้งที่ 2/67 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Not Started Yet | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Delay |  |  |  | 30 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-10-01 to 2023-10-29
ครั้งที่ 3/67 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Not Started Yet | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Delay |  |  |  | 30 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-10-01 to 2023-10-29
ครั้งที่ 4/67 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Not Started Yet | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Delay |  |  |  | 30 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-10-01 to 2023-10-29
ครั้งที่ 5/67 (พิจารณา...) |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก+ผู้สังเกตการณ์ | Not Started Yet | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Delay |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-11-05 to 2023-11-26
การยื่นข้อเสนอของเอกชน | [325 empty] | x
ประกาศเชิญชวน |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Complete | 2023-06-01 | 2023-07-10 | Done |  |  |  | 39 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-06-04 to 2023-07-09
เปิดขายซองเอกสารการคัดเลือกเอกชน |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 2023-06-15 | 2023-07-10 | Delay |  |  |  | 25 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-06-18 to 2023-07-09
การชี้แจงรายละเอียดโครงการ |  | ชื่อหน่วยงาน....+คกก.คัดเลือก | Not Started Yet | 2023-07-15 | 2023-07-15 | Delay |  |  |  | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
จัดทำข้อเสนอ |  | เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ | Not Started Yet | 2023-06-15 | 2023-09-30 | Delay |  |  |  | 105 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-06-18 to 2023-09-24
... |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 31/9/2023 | 31/9/2023 | On Track |  |  |  | #VALUE! |  | 0% | [313 empty] | x
... |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 31/9/2023 | 31/9/2023 | On Track |  |  |  | #VALUE! |  | 0% | [313 empty] | x
... |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 31/9/2023 | 31/9/2023 | On Track |  |  |  | #VALUE! |  | 0% | [313 empty] | x
การรับซองเอกสารการคัดเลือกเอกชน |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 31/9/2023 | 31/9/2023 | On Track |  |  |  | #VALUE! |  | 0% | [313 empty] | x
การพิจารณา/เจรจาข้อเสนอเอกชนเบื้องต้น | [325 empty] | x
พิจารณาซองที่ ... |  | คณะทำงาน... | Not Started Yet | 2023-10-01 | 2023-10-15 | Delay |  |  |  | 14 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-10-01 to 2023-10-15
พิจารณา ... |  | ชื่อหน่วยงาน..../คณะทำงาน | Not Started Yet | 2023-10-16 | 2023-10-31 | Delay |  |  |  | 15 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-10-22 to 2023-10-29
พิจารณา ... |  | ชื่อหน่วยงาน..../คณะทำงาน | Not Started Yet | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Delay |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-11-05 to 2023-11-26
พิจารณา ... |  | ชื่อหน่วยงาน..../คณะทำงาน | Not Started Yet | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Delay |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-11-05 to 2023-11-26
พิจารณา ... |  | ชื่อหน่วยงาน..../คณะทำงาน | Not Started Yet | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Delay |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-11-05 to 2023-11-26
พิจารณา ... |  | ชื่อหน่วยงาน..../คณะทำงาน | Not Started Yet | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Delay |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-11-05 to 2023-11-26
พิจารณา ... |  | ชื่อหน่วยงาน..../คณะทำงาน | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
พิจารณา... |  | ชื่อหน่วยงาน..../คณะทำงาน | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
การตรวจร่างสัญญาร่วมลงทุน | [325 empty] | x
นำส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ อส. ตรวจ | 15 วัน | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Delay |  |  |  | 14 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-12-03 to 2023-12-10
ตรวจร่างสัญญาร่วมลงทุน | 45 วัน | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 2023-12-16 | 2024-01-31 | Delay |  |  |  | 45 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2023-12-17 to 2024-01-28
... |  | ... | Not Started Yet
... |  | ... | Not Started Yet
... |  | ... | Not Started Yet
... |  | ... | Not Started Yet
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
ผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน | [325 empty] | x
เสนอผลการคัดเลือกเอกชนต่อกระทรวงเจ้าสังกัด |  | รฟม. | Not Started Yet | 2024-02-01 | 2024-02-15 | Delay |  |  |  | 14 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2024-02-04 to 2024-02-11
พิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและนำเสนอ รมว. เจ้าสังกัด | 30 วัน | กระทรวงคมนาคม | Not Started Yet | 2024-02-16 | 2024-03-15 | Delay |  |  |  | 29 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2024-02-18 to 2024-03-10
พิจารณานำเสนอ ครม. เพื่อเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน |  | สลค. | Not Started Yet | 2024-03-16 | 2024-04-30 | Delay |  |  |  | 44 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2024-03-17 to 2024-04-28
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน | [325 empty] | x
เตรียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน |  | ชื่อหน่วยงาน.... | Not Started Yet | 2024-05-01 | 2024-05-15 | Delay |  |  |  | 14 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2024-05-05 to 2024-05-12
ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน |  | ชื่อหน่วยงาน....+เอกชน | Not Started Yet | 2024-05-16 | 2024-05-31 | Delay |  |  |  | 15 |  | 0% | [313 empty] | x | bar: 2024-05-19 to 2024-05-26
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
... |  | ... | Not Started Yet | [6 empty] | 0 |  | 0% | [313 empty] | x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [313 empty] | x | bar: 2023-01-01 to 2028-12-24
Note on M13: idea is to click here and new row below will be added but couldn't find a way to do it in just using formula (need to code vba)
Note on M14: idea is to click here and new row below will be added but couldn't find a way to do it in just using formula (need to code vba)

## Dropdown (hidden)
กระทรวงเจ้าสังกัด | Status | หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักนายกรัฐมนตรี | On Hold | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กระทรวงกลาโหม | In Progress | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง | Not Started Yet | กรมทางหลวง
กระทรวงการต่างประเทศ | Complete | กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม